Губернаторский проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» за 3 года

(2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. гг.)

- Нормативная база проекта. По состоянию на май 2021 года реализация губернаторского проекта « В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2017 г. № 547 «Об утверждении Порядка реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» и от 22 мая 2020 года № 227 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 18 декабря 2017 года № 547».

Также Постановлением Мэрии г.Кызыла от 20 апреля 2018 года № 432 принят Порядок реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием на территории г. Кызыла» (далее - Порядок), создана муниципальным комиссия по утверждению муниципальной электронной базы участников проекта.

Постановлением Мэрии города Кызыла № 54 от 17.02.2020 года «О проведении конкурсного отбора на соискание гранта мэра города Кызыла в рамках реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»

Механизм реализации. Основной механизм реализации проекта ОРВО на уровне муниципалитета:

- рассмотрение и утверждение муниципальной комиссией участников проекта ОРВО на текущий учебный год;

- мониторинг адресной подготовки участников проекта ОРВО к поступлению в ВУЗы.

на уровне школы:

- создание школьных комиссий по реализации проекта.

- отбор кандидатов для участия в проекте школьными комиссиями по проекту ОРВО;

-адресная подготовка участников проекта ОРВО из числа обучающихся 11-х классов в рамках учебного плана по индивидуальным образовательным программам.

Показатели эффективности. В 2021 году - обеспечить поступление в ВУЗы 57%. В городе Кызыле в 2020 году в ВУЗы поступили 13 участника из 22 человек (59%).

Итоги за 3 года. С 2018-2019 учебного года в МОУ г. Кызыла в соответствии с Порядком реализации проекта ОРВО создана единая муниципальная база участников проекта с 1 по 11 класс по установленным критериям:

- отсутствие в семье обучающегося лиц с высшим образованием в трех поколениях;

- отнесенность семьи обучающегося к категории семей многодетные и малообеспеченные;

- особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах,  конкурсах, конференциях, соревнованиях, способность обучающегося к точным наукам, отнесение его к числу одаренных детей.

Таблица «Итоги реализации проекта ОРВО за 3 года.

Поступление в ВУЗы».

| Учебный год | Всего участников | Из них 11 классы | Поступили в ВУЗы | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2019 (с 1 по 11 класс) | 621 | 24 | 13 человек | 54% поступления в ВУЗы |
| 2019-2020 (с 1 по 11 класс) | 566 | 22 | 13 человек | 59% поступления в ВУЗы |

В 2018-2019 учебном году в муниципальной базе участников всего- 626 человек, из них количество участников начального общего образования – 316 человек (1 классы- 93 человека, 2 классы -67 человек, 3 класс- 79 человек, 4 класс -77 человек), основного общего и среднего общего образования - 310 человек (5 классы – 57 человек, 6 класс – 48 человек, 7 классы – 57 человек, 8 классы – 43 человека, 9 классы – 44 человека, 10 классы – 36 человек, 11 классы- 25 человек).

В 2019-2020 учебном году в муниципальной базе участников всего - 566 человек, из них количество участников начального общего образования – 273 человек (1 классы- 80 человек, 2 классы -76 человек, 3 класс- 61 человек, 4 класс -56 человек), основного общего и среднего общего образования – 293 человек (5 классы – 54 человек, 6 класс – 51 человек, 7 классы – 47 человек, 8 классы – 55 человека, 9 классы – 33 человек, 10 классы – 31 человек, 11 классы- 22 человек)

Таблица «Количество участников проекта за 3 года»

| Учебный год | Всего участников | 1 кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10кл | 11 кл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2019 (с 1 по 11 класс) | 621 | 93 | 67 | 79 | 77 | 57 | 48 | 57 | 43 | 40 | 36 | 24 |
| 2019-2020 (с 1 по 11 классы) | 566 | 80 | 76 | 61 | 56 | 54 | 51 | 47 | 55 | 33 | 31 | 22 |
| 2020-2021 (с 1 по 11 классы) | 446 | 24 | 64 | 54 | 57 | 37 | 38 | 39 | 35 | 42 | 25 | 31 |

В 2018-2019 учебном году в базе данных проекта 310 участника из числа обучающихся 5- 11 классов (критерии отбора - отсутствие  в семье лиц с высшим образованием в 3 – х поколениях; отнесенность семьи обучающегося к категории семей многодетные и малообеспеченные; особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах,  конкурсах, конференциях, соревнованиях, способность обучающегося к точным наукам, отнесение его к числу одаренных детей).

В 2019-2020 учебном году в базе данных проекта 293 участника из числа обучающихся 5- 11 классов (критерии отбора - отсутствие  в семье лиц с высшим образованием в 3 – х поколениях; отнесенность семьи обучающегося к категории семей многодетные и малообеспеченные; особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах,  конкурсах, конференциях, соревнованиях, способность обучающегося к точным наукам, отнесение его к числу одаренных детей).

В 2020 -2021 учебном году в базе данных проекта 247 участника из числа обучающихся 5- 11 классов (критерии отбора - отсутствие  в семье лиц с высшим образованием в 3 – х поколениях; отнесенность семьи обучающегося к категории семей многодетные и малообеспеченные; особые успехи в учебе, победы на предметных олимпиадах,  конкурсах, конференциях, соревнованиях, способность обучающегося к точным наукам, отнесение его к числу одаренных детей).

В муниципальной базе участников в 2020-2021 учебном году всего – 446 человек, из них количество участников начального общего образования – 199 человек (1 классы – 24 человек, 2 классы -64 человек, 3 класс- 54 человек, 4 класс -57 человек), основного общего и среднего общего образования – 247 человек (5 классы – 37 человек, 6 класс – 38 человек, 7 классы – 39 человек, 8 классы – 35 человек, 9 классы – 42 человека, 10 классы – 25 человек, 11 классы- 31 человека).

Охват дошкольников. В муниципальной базе дошкольного уровня детей 6-7 лет, охваченных подготовкой к школе в виде групп кратковременного пребывания – 2 человека.

В настоящее время в МОО г.Кызыла ведется адресная подготовка участников проекта ОРВО к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ: разработаны индивидуальные образовательные программы подготовки участников проекта к государственной итоговой аттестации в рамках учебных планов, составлены социальные паспорта участников проекта.